## Sheet1
ORE		Analisi	Progettazione	Codifica	Verifica&Valid.	Totale
	Analista	120	0	0	0	120
	Verificatore	10	20	20	70	120
	Responsabile	22	14	14,5	12	62,5
	Amministratore	19	20	26,5	17	82,5
	Progettista	0	130	0	0	130
	Programmatore	0	0	110	0	110					Ore persona
	Totale										0
PREZZO		Analisi	Progettazione	Codifica	Verifica&Valid.	Totale
	Analista	3000	0	0	0	3000
	Verificatore	160	320	320	1120	1920
	Responsabile	660	420	435	360	1875
	Amministratore	380	400	530	340	1650
	Progettista	0	2860	0	0	2860
	Programmatore	0	0	1760	0	1760
	Totale	4200	4000	3045	1820	13065	26130

	PREZZI
	Responsabile	30
	Amministratore	20
	Analista	25
	Progettista	22
	Programmatore	16
	Verificatore	16

	Barbiero	Beggiato	Freo	Grosselle	Scarpa	Scortecagna	Totale

Analista	20	20	20	20	20	20	120
Verificatore	20	20	20	20	20	20	120
Responsabile	11	11	11	9,5	9	11	62,5
Amministratore	13,5	13,5	14,5	14	14	13	82,5
Progettista	21,5	22	21	22	21,5	22	130
Programmatore	19	18	18,5	18	18,5	18	110

	105	104,5	105	103,5	103	104

	Barbiero	Beggiato	Freo	Grosselle	Scarpa	Scortecagna

Analista	Err:520
Verificatore
Responsabile
Amministratore
Progettista
Programmatore